Hayır

Evet

Hayır

Evet

Evet					               Hayır

Evet 					       Hayır

Hayır

Evet

Evet

Hayır

# Text boxes

P-RR

P-BS

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

KKYDP Uygulama Tebliği yayınlanır.

İl Proje Yürütme Biriminin Oluşturulması

P-RR

P-BS

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

Hibe Programının Paydaşlara ve Potansiyel Yatırımcılara Duyurulması,Bilgilendirme toplantılarının yapılması.

İl Proje Değerlendirme Komisyonunun Oluşturulması

P-RR

P-BS

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

O-VY

Proje Müracaatlarının online

alınması

Müracaatların uygulama  ve değerlendirme  rehberinde belirtilen kriterlere göre İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından  tebliğde belirtilen süre içerisinde incelenmesi ve değerlendirilmesi

K-KOM

P-RR

P-BS

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

Değerlendirme Sonuç Raporlarının Genel Müd.'e gönderilmesi

Giden Evrak

İş Akışı

Genel Müdürlük’den gelen Nihai Değerlendirme Sonuçlarının açıklanması

P-RR

P-BS

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

Nihai Değerlendirme Sonucu Olumlu mu?

Değerlendime sonucu olumsuz olan Yatırımcıya geri bildirim yazılarının gönderilmesi

Hibe Almaya Hak Kazananlar ile Tebliğde Belirtilen Süre İçerisinde Yasal izin ve ruhsatların alınıp avan projelerin tatbikat projesine çevirilerek Proje Teminatının alınması ve Hibe sözleşmesi İmzalanması

İ-F

P-RR

P-BS

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

Giden Evrak

İş Akışı

A

A

Hibe Sözleşmeleri Belirtilen Süre İçerisinde İmzalandı  mı?

Proje Başvurusunun İptal Edilmesi

Giden Evrak

İş Akışı

Hibe Sözleşmelerinin sistemden imzalanması ve %10 teminat mektubu veya %5 nakit para teminatı alınması ve projeye başlanması.

VG-PR

Geri bildirim yazısının yatırımcıya gönderilmesi ve arşivlenmesi.

Proje başlangıç raporunun hazırlanması,3 ayda bir ilerleme raporlarının alınması ve proje uygulama sahasının kontrol edilmesi

Sözleşme İmzalayan Yatırımcıların Tebliğde Belirtilen Süre İçerisinde Satın Alma Evraklarını Hazırlayarak Müdürlüğe Sunması ve Değerlendirilmesi

P-RR

P-BS

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

P-RR

P-BS

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

Değerlendirme Sonucu Olumlu mu?

Eksikliklerini tamamlası için  Satın Alma Evraklarının Yatırımcıya iadesi

Yatırımcıya Satın Almayı Gerçekleştirmesi için Onay Verilmesi

Giden Evrak

İş Akışı

Satın Alması onaylanan Yatırımcının Yüklenici Firmaya sipariş çekmesi ve Yapılan iş sözleşmesinin Müdürlüğe sunulması

VG-PR

Uygulama Sözleşmelerinin

veri sistemine girilmesi

P-RR

P-BS

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

Satın Alma ve inşaatların Gerçekleştirilmesi

B

Satın Alma İşlemlerini Belirtilen Sürede tamamladı mı ?

Hibe Sözleşmesinin Fesih Edilmesi Proje Teminatının Hazineye İrat Kaydedilerek Genel Müdürlüğe bildirilmesi

Ödeme talebi yapılması ve ödeme talep evraklarının ve projenin yerinde incelenmesi

K-PR

Giden Evrak

İş Akışı

İnceleme Sonucu Olumlu mu?

P-RR

P-BS

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

Eksikliklerini tamamlası için  Ödeme Evraklarının Yatırımcıya iadesi

K-PR

İ-PR

Satın Alınan İnşaat- Makine Ekipmanın Proje Yürütme Birimi elemanlarınca yerinde tespiti ve tespit tutanağının hazırlanması

Giden Evrak

İş Akışı

Nihai Rapor ile birlikte Ödeme bilgilerinin internet veri sistemine girilmesi icmal alınması onaylanarak TRGM.'e gönderilmesi

Tespit Sonucu Olumlu mu?

P-RR

P-BS

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

P-RR

P-BS

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

Ödeme talebinin TRGM tarafından onaylanması sonucu Proje Teminatının Yatırımcıya iadesi

ve Projenin  sonuçlandırılması

TRGM

Oluru

Hibe sözleşmesi hükümleri gereği Hibe Sözleşmesinin Fesh edilerek yatırımcıya tebliğ edilmesi ve teminatın Hazineye irat kaydedilmesi

P-RR

P-BS

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

P-RR

P-BS

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

Proje izleme süresince projenin 6 aylık periyotlarda takibi, Bakanlığa raporlanması , yatırım izlemede ilgili mevzuatta belirtilen aksaklıkların görülmesi durumunda yasal işlemlerin başlatılması

Giden Evrak

İş Akışı